## Sheet1
PROJECT CHARTER
Project Tittle | Aplikasi Pemantauan Kesehatan Jantung |  |  | Project Manager | Bimo Aryo Pratama
Start Date | 10 May 2022 | End Date | 31 May 2022 | Project Sponsor
Business Need
Aplikasi ini dapat membantu anda dalam menyelesaikan masalah kesehatan jantung dan aplikasi ini juga dapat memberikan saran atau langkah anda selanjutnya untuk menyelesaikan masalah jantung
Project Scope |  |  | Deliverables
Menganalisis Masalah Kesehatan Jantung, Aplikasi Ini dapat Digunakan Dari Berbagai Kalangan, Mulai Dari Anak-anak sampai ke Lansia |  |  | Mobile
Risks & Issues |  |  | Assumptions/Dependencies
Salahnya perhitungan pd perhitungan denyut jantung secara cepat, juga berdasarkan setiap orang memiliki tingkat kecemasan yg berbeda-beda. |  |  | Tanpa menggunakan pihak ketiga
Financials
User Bisa Menggunakan aplikasi ini Dengan membeli Aplikasi Sesuai Dengan Harga Pasar
Milestones Schedule
Milestone |  |  |  | Target Date | Actual Date
Diskusi permasalahaan pada Kesehatan Jantung dan membuat solusinya |  |  |  | 2022-01-05 | 2022-07-05
Membuat wireframe UI/UX dengan figma |  |  |  | 2022-08-05 | 15/5/22
Menyelesaikan desain frontend dengan css boostrap dan backend nodejs |  |  |  | 16/5/22 | 13/5/22
Integrasi backend dan frontend |  |  |  | 14/5/22 | 21/5/22
Testing aplikasi dan perbaikan bug |  |  |  | 22/5/22 | 31/5/22
Stakeholder
Name |  | Institution | Position | Phone | Email
Bimo Aryo Pratama |  |  | Frontend Engineer | 764888448
Fatkhu Rahman |  |  | Devops Engineer | 764888448
Rexi Sabri |  |  | Backend Engineer | 764888448
Fajri Rahmat Ilahi |  |  | UI/UX Engineer | 764888448
Ricky Herlangga |  |  | Devops Engineer | 764888448
Project Team |  |  | Approval/Reviews Committee
Sistem Analis | Bimo Aryo Pratama |  | VP Digital Solution
Developer | Bimo,Fatkhu,Rexi |  | VP Sales & Marketing
Mobile Apps | Rexi |  | VP PCC
UI/UX | Fajri |  | VP Finance
Application Support | Fajri |  | Manager Dept
Dev Ops